Contoso Edge Gateway X500

Cross Functional Launch Readiness Update

项目名称： Contoso Edge Gateway X500

项目阶段： Launch Readiness Review

更新时间： 2026-10-08

项目经理： Amanda Chen

目标上市日期： 2026-11-15

1. Executive Summary

项目整体处于上市准备阶段。

各职能团队已完成大部分核心交付物，但仍存在若干可能影响上市时间的重要风险。

当前项目整体状态：

Attention Required

主要关注领域：

- Quality Validation

- Semiconductor Supply

- Japan Market Certification

- Sales Training Readiness

2. Product Development Update

Status

✅ On Track

Completed

Firmware RC2 Build 已发布。

所有核心功能开发工作已经完成。

已完成：

- Device Management Module

- Edge Analytics Engine

- Azure IoT Integration

- Copilot Integration Framework

In Progress

Firmware GA Candidate 正在准备发布。

预计完成时间：

2026-10-05

Key Notes

目前发现两项非阻塞缺陷：

- UI多语言显示问题

- 部分日志记录异常

研发团队评估不会影响GA版本发布。

3. Quality Update

Status

⚠ At Risk

Reliability Testing

当前测试通过率：

95%

目标：

98%

Root Cause Analysis

发现问题主要集中于：

- 高温环境连续运行

- 电源供应不稳定场景

Planned Actions

质量团队计划：

- 扩展72小时连续运行测试

- 增加测试样本数量

预计：

2026-10-12 完成最终验证

Risk Assessment

如果可靠性验证无法达到目标：

可能影响：

- Launch Approval

- Japan Market Release

4. Supply Chain Update

Status

🔴 Blocked

Supplier Status

关键MCU供应商通知：

部分芯片交期延期。

预计延期：

2周

Impact

受影响项目：

- Safety Stock Build

- Regional Inventory Allocation

- Initial Shipment Plan

Mitigation Actions

采购团队已启动：

Option A

从现有供应商加急发货

Option B

从备用供应商采购

Current Recommendation

建议增加安全库存水平。

需要管理层批准额外预算。

5. Manufacturing Update

Status

✅ On Track

Pilot Production

试产批次完成。

生产数量：

500台

Yield Performance

一次通过率：

96.5%

目标：

95%

Production Readiness

已完成：

- 生产工艺确认

- 质量检查流程

- 包装验证准备

Next Milestone

Packaging Qualification

计划时间：

2026-10-02

6. Marketing Update

Status

✅ On Track

Launch Materials

已完成：

- 产品宣传册

- 产品介绍视频

- 网站内容

Analyst Engagement

行业分析师简报会正在安排。

目标时间：

2026-10-05

APAC Campaign

计划覆盖：

- 中国

- 日本

- 新加坡

Upcoming Activities

- Launch Event Landing Page

- Media Kit Publication

- Social Media Campaign

7. Sales Enablement Update

Status

⚠ At Risk

Sales Kit

完成情况：

100%

Pricing Approval

当前状态：

Pending Approval

预计完成：

2026-09-28

Channel Training

完成率：

72%

目标：

90%

Regional Breakdown

| Region | Training Completion |
| --- | --- |
| China | 85% |
| Japan | 60% |
| Singapore | 70% |

Recommendation

增加两场在线培训。

优先支持日本合作伙伴。

8. Customer Service Update

Status

✅ On Track

Support Readiness

一级支持培训已完成。

Knowledge Base

当前完成率：

80%

Open Items

需要补充：

- 故障处理指南

- 部署最佳实践

- 常见问题FAQ

Next Step

计划于2026-10-01发布正式知识库。

9. Compliance Update

Status

⚠ At Risk

China Certification

状态：

Approved

Singapore Registration

状态：

On Track

Japan Certification

状态：

Pending Review

Risk

认证机构反馈：

需补充设备电磁兼容性测试结果。

预计影响：

1-2周。

Recommendation

提前准备上市延期预案。

10. Open Risks Requiring Attention

| Risk ID | Description | Severity | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| R001 | MCU供应延期 | Critical | Open |
| R005 | 可靠性测试未达目标 | Critical | Mitigating |
| R011 | 日本认证延期 | Critical | Open |
| R015 | 渠道培训不足 | High | Open |
| R016 | Pricing Approval未完成 | High | Open |

11. Items Requiring Management Decision

Decision-01

Japan Launch Timing

由于认证延期风险，

是否：

- 按原计划上市

- 延期日本上市

Decision-02

Safety Stock Expansion

是否批准额外库存预算，

增加安全库存储备。

预计增加成本：

USD 250,000

Decision-03

Additional Reliability Testing

是否增加验证周期，

延后Go/No-Go评审。

预计影响：

上市时间延后1周。

12. Next Two Weeks Action Plan

| Action | Owner | Due Date |
| --- | --- | --- |
| 完成可靠性测试 | Quality Team | 2026-10-12 |
| 完成日本认证补充材料 | Compliance Team | 2026-10-14 |
| 完成MCU替代供应方案 | Supply Chain Team | 2026-10-10 |
| 完成渠道培训提升计划 | Sales Team | 2026-10-11 |
| 提交Launch Readiness Pack | Program Office | 2026-10-15 |

13. Launch Readiness Assessment

| Domain | Status |
| --- | --- |
| Product | Ready |
| Quality | At Risk |
| Supply Chain | Blocked |
| Manufacturing | Ready |
| Marketing | Ready |
| Sales | At Risk |
| Service | Ready |
| Compliance | At Risk |

Overall Recommendation

Current Launch Status: Attention Required

项目尚未达到最终 Go-Live 条件。

主要原因：

- MCU供应链风险尚未关闭

- 日本认证尚未完成

- 渠道培训完成率不足

- 可靠性测试结果仍需验证

建议在下一次 Launch Readiness Review 中重点评估上述事项，并形成最终 Go / No-Go 决策。